## Sheet1
日志报告
日期 | 学习计划 | 今日表现 | 存在疑问
2018.07.16 | Spring Boot的书本学习 、创建gitlib和jenkins 的用户 | Spring Boot部分学习 创建用户完成 | 在创建Spring Boot中 的示例时出现错误 Error parsing lifecycle processing instructions
2018.07.17 | sping Boot的配置以及书本的学习，对Spring Boot例子进行理解 | 配置完成，书本学习 仍在继续。 | Spring Boot例子的 理解存在问题
2018.07.18 | 对纯洁的微笑里面的Spring Boot例子进行学习 | 学习方面仍然存在问 题，正在彻底研究 | 好多例子中的pom.xml 文件存在错误
2018.07.19 | Hanlp进行学习，并进行 建立子项目组。进行任务 分配。并开始做自己的 任务 | 对部分Spring Boot 例子的学习，并进行 对Hanlp的学习与实现 | Spring Boot例子存 在问题，做部分自己 的任务
2018.07.20 | Hanlp环境的创建、以及 Hanlp的例子学习，并进 行搭建接口 | Hanlp环境创建完成， Hanlp例子大部分看懂。 接口仍在创建 | 接口的创建过程中，仍然 存在问腿
2018.07.21 | 对所有例子进行运行实现 ，组长组织解决各个成员 疑难问题 | 例子能够正常运行， 问题大部分进行解决 | Spring Boot依然不能 建立在Maven项目中
2018.07.23 | 对zutnlp_text进行模块建 立，并导入例子进行实现 | zutnlp_text模块进行 建立完成，例子也导 入成功 | 无太大问题，下步打 算将代码进行移入
2018.07.24 | 学习Vue | 学习了部分Vue并理解 | Vue仍存在问题，下次 继续学
2018.07.25 | 对zutnlp_text中service 文件进行分开写dao、 domain、manager等模块中，并进行写入数据库 | 数据库导入完成，准 备继续学习Vue，进行 写web | Vue学习依然存在困难
2018.07.26 | 用element-ui进行写页面 | 页面全部写完 | 等待连接问题
2018.07.27 | 实现部分前端和后端的连接 | 前端后端连接部分完 成，但仍存在问题 | 前端与后端连接存在 问题，继续实现
2018.07.28
2018.07.29
2018.07.30
2018.07.31