## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-07-16 | 8:30-21:30 | 学习springboot，跟着视频学习 | 部署的端口打不开 | 放弃视频学习，转战书本学习
2018-07-17 | 8:30-21:30 | 学习spring，并自学hibernate | 正常进行，没有发现问题 | 继续学习springboot
2018-07-18 | 8:30-21:30 | 学习springboot和fastjson | 学习速度缓慢 | 感觉spring方面基础尚欠，需要进一步的学习
2018-07-19 | 8:30-21:30 | 利用fastjson进行数据的存储 | 正常的进行，但是还是有部分问题是课堂上没有搞懂的，还需要慢慢学习 | 感觉学习起来有点吃力，正在逐步补习欠缺的知识
2018-07-20 | 8:30-21:31 | 完成jira上面自己的controller层的任务，学习springboot | 正常进行 | 继续学习springboot
2018-07-21 | 8:30-21:32 | 配置node的环境，学习相关知识 | 正常进行 | 继续学习
2018-07-22 | 8:30-21:33 | 学习vue.js | 大致了解 | 继续学习
2018-07-23 | 8:30-21:34 | 学习thymeleaf，学习webpack | 缓慢学习中 | 继续学习
2018-07-24 | 8:30-21:35 | 学习vue.js | 进行更深层次的学习 | 继续学习
2018-07-25 | 8:30-21:36
2018-07-26 | 8:30-21:37