## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-07-16 | 8:30-21:30 | 学习springBoot,每人搭建一个demo | 部分同学的基础薄弱，正在补习 | 实现数据的crud
2018-07-17 | 8:30-21:30 | 实现数据库的操作 | 大部分组员完成数据库访问 | 大部分实现controller返回json，搭建框架
2018-07-18 | 8:30-21:30 | 实现返回json数据，并开始搭建框架 | 3为成员超额完成，其他成员正在补习知识点 | 大部分的类的dao,service,contoller实现
2018-07-19 | 8:30-21:30 | 完成大部分类的dao,service,controller | 框架基本搭建完成 | 实现所有的数据操作，实现通过image_id返回所有json 数据
2018-07-20 | 8:30-21:30 | 实现所有的数据操作，实现通过image_id返回所有json 数据 | 完成数据接口 | 学习vueJS,完成每个类的vuejs